ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Планирование внедрения информационной системы

# Задание 1. Зависимости между работами

| Работа | Зависит от | Причина зависимости | Условие начала |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Установка новой системы | 1 | Для установки требуется заранее подготовленная серверная среда. | Сервер подготовлен, рабочее окружение доступно. |
| 3. Настройка базы данных | 1 | Настраивать БД можно после подготовки сервера. | Рабочий сервер готов. |
| 5. Перенос информации | 3 и 4 | Сначала необходимо настроить БД и проверить данные, которые будут переноситься. | База настроена, исходные данные проверены. |
| 6. Настройка учётных записей и прав | 2 | Права доступа задаются в уже установленной системе. | Система установлена. |
| 7. Проверка функций | 5 и 6 | Тестировать нужно систему с перенесёнными данными и настроенным доступом. | Информация перенесена, права заданы. |
| 9. Устранение критических ошибок | 7 | Исправления выполняются после выявления проблем во время тестов. | Есть результаты проверки и перечень критических ошибок. |
| 10. Запуск в работу | 7, 8 и 9 | Перед запуском нужно завершить тесты, обучение и устранение критичных проблем. | Система проверена, пользователи подготовлены. |

# Задание 2. Работы, выполняемые одновременно

| Комбинация работ | Параллельное выполнение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 + 4 | Да | Подготовку сервера и проверку переносимых данных можно вести независимо друг от друга. |
| 3 + 4 | Да, при готовом сервере | Настройка базы требует подготовленного сервера, но проверка исходных данных от неё не зависит. |
| 6 + 8 | Да | После установки системы можно одновременно настраивать доступ и проводить обучение. |

# Задание 3. Цель проекта

Перевести компанию на новую веб-систему учёта оборудования за 10 рабочих дней. В рамках внедрения необходимо перенести требуемые данные, настроить права пользователей, проверить ключевые функции и подготовить сотрудников к работе с системой.

# Задание 4. План по рабочим дням

| День | Работы | Ответственные | Итог дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 4 | Системный администратор; администратор БД | Запущена подготовка серверной среды и данных. |
| 2 | 1, 4 | Системный администратор; администратор БД | Сервер готов, данные подготовлены к переносу. |
| 3 | 2, 3, 8 | Разработчик; администратор БД; специалист поддержки | Система установлена, база настроена, обучение началось. |
| 4 | 5, 6, 8 | Администратор БД; разработчик; специалист поддержки | Данные перенесены, права настроены, обучение продолжается. |
| 5 | 7 | Представитель пользователей | Старт функциональной проверки. |
| 6 | 7 | Представитель пользователей | Продолжена проверка, основные функции протестированы. |
| 7 | 9 | Разработчик | Критические недочёты устранены. |
| 8 | 10 | Руководитель проекта | Система передана в эксплуатацию. |
| 9 | Резерв | Команда внедрения | Время для устранения оставшихся мелких проблем. |
| 10 | Резерв | Команда внедрения | Дополнительный запас перед конечным сроком. |

# Задание 5. Оценка срока выполнения

При предложенной организации работы систему можно запустить раньше установленного десятидневного срока.

Ориентировочная готовность — конец восьмого рабочего дня. Девятый и десятый дни остаются резервными.

На общий срок сильнее всего влияет последовательность подготовки сервера, установки системы, настройки БД, переноса данных, тестирования, устранения критических ошибок и запуска. При этом часть задач можно выполнять одновременно.

Параллельно планируется готовить сервер и данные, а после установки системы — настраивать права и обучать пользователей.

Резерв составляет около двух рабочих дней при условии, что серьёзных ошибок немного и на их исправление потребуется примерно один день.

# Задание 6. Узкое место проекта

Наиболее рискованный участок — функциональное тестирование вместе с исправлением критических ошибок. Эти работы выполняются непосредственно перед запуском, поэтому их задержка сдвигает конечную дату.

Если устранение ошибок займёт дополнительно один день, запуск может перейти с восьмого дня на девятый. При двухдневной задержке завершение ожидается примерно к десятому дню.

Риск можно уменьшить предварительной проверкой, подготовкой тестовых данных и быстрым привлечением разработчика сразу после обнаружения проблемы.

# Задание 7. Изменение плана при ошибке переноса

Рассмотрим ситуацию, когда во время переноса выявляется ошибка и процедуру приходится повторять.

В первую очередь затрагивается работа № 5 — перенос данных. После неё может задержаться и функциональное тестирование. Возможная прибавка к сроку составляет один рабочий день, однако параллельные задачи могут быть закончены без остановки.

Администратор БД повторно проверяет исходную информацию, исправляет причину сбоя и запускает перенос ещё раз. Пока это выполняется, разработчик может завершить настройку доступа, а специалист поддержки — продолжить обучение.

# Задание 8. Обновлённый план при повторном переносе

| День | Изменённые работы | Ответственные | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 4 | Системный администратор; администратор БД | План без изменений. |
| 2 | 1, 4 | Системный администратор; администратор БД | Сервер и данные готовы. |
| 3 | 2, 3, 8 | Разработчик; администратор БД; специалист поддержки | Система установлена, БД настроена, обучение начато. |
| 4 | 5, 6, 8 | Администратор БД; разработчик; специалист поддержки | При переносе обнаружена ошибка; настройка прав и обучение идут дальше. |
| 5 | 5 повторно; 8 | Администратор БД; специалист поддержки | Ошибка устранена, перенос выполнен заново. |
| 6 | 7 | Представитель пользователей | Начата функциональная проверка. |
| 7 | 7, 9 | Представитель пользователей; разработчик | Проверка продолжается, критические ошибки устраняются. |
| 8 | 10 | Руководитель проекта | Запуск системы. |
| 9 | Резерв | Команда внедрения | Запас для мелких недочётов. |
| 10 | Резерв | Команда внедрения | Дополнительный резерв. |

Даже после повторного переноса можно сохранить запуск на восьмой рабочий день, используя параллельное выполнение задач и резерв. Если повторная операция займёт больше одного дня, срок может сместиться на девятый день.

# Задание 9. Этапы внедрения

| Этап | Состав работ | Длительность | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка среды | 1. Подготовить сервер и рабочую среду | 2 дня | Системный администратор | Среда готова к установке |
| Подготовка данных | 4. Проверить и подготовить данные | 2 дня | Администратор БД | Данные готовы к переносу |
| Установка и настройка | 2. Установить систему; 3. Настроить БД | 1–2 дня | Разработчик; администратор БД | Система и база настроены |
| Перенос и доступ | 5. Перенести данные; 6. Настроить права | 1 день | Администратор БД; разработчик | Данные на месте, доступ настроен |
| Обучение | 8. Подготовить пользователей | 1 день | Специалист поддержки | Пользователи умеют работать |
| Тестирование | 7. Проверить функции | 2 дня | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| Исправления | 9. Устранить критические ошибки | 1–2 дня | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| Ввод в эксплуатацию | 10. Запустить систему | 1 день | Руководитель проекта | Система используется компанией |

# Задание 10. Вывод

Основная сложность при составлении плана — правильно выстроить очередность работ и учесть их зависимости. Если просто сложить длительности всех этапов, получится завышенная оценка, поскольку некоторые действия выполняются одновременно. Больше всего на дату запуска влияют тестирование и исправление критических ошибок. При сбое переноса данных график можно частично сохранить за счёт параллельных задач и резервных дней.

# 11. Контрольные вопросы

1. Что называют планом внедрения?

Это перечень работ по запуску системы с указанием сроков, зависимостей, исполнителей и ожидаемых результатов.

2. По какой причине работы зависят друг от друга?

Некоторые действия нельзя начинать, пока не завершён предыдущий этап и не получен нужный результат.

3. Какие задачи допускается выполнять параллельно?

Можно одновременно готовить сервер и данные. После установки системы можно настраивать права пользователей и проводить обучение.

4. Почему нельзя просто сложить сроки всех работ?

Часть задач идёт одновременно, поэтому длительность проекта определяется цепочкой зависимых работ, а не суммой каждого этапа.

5. Что означает узкое место плана?

Это этап или последовательность этапов, задержка которых сильнее всего сказывается на дате завершения проекта.

6. Для чего назначают ответственного на каждый этап?

Чтобы было ясно, кто выполняет работу, контролирует результат и следит за сроками.

7. Как действовать, если тестирование выявило критическую ошибку?

Передать информацию разработчику, исправить проблему, повторно проверить систему и при необходимости скорректировать последующие этапы.

8. Чем цель внедрения отличается от отдельной работы?

Цель описывает общий итог для компании, а работа — конкретное действие, которое помогает его достичь.